## Direccionamiento y Planeación
| PLAN DE ACCIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 009
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/ SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLES
[6 empty] | TRIM I | TRIM II
CALIDAD | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Política de Planeación Institucional | Revisar y actualizar Plaforma Estratégica de la entidad, incluyendo los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver. | Derechos, problemas y necesidades ciudadanas llamados a resolver descritos en el Direccionamiento Estratégico | 1 | NA | NA | 2019-08-01 | 31/11/2019 |  | Gerencia, Planeación y Comité de Gerencia
|  |  | Identificar los grupos de ciudadanos a los cuales debe dirigir sus productos y servicios (grupos de valor) y para qué lo debe hacer. | Grupos de valor identificados en el direccionamiento estratégico | 1 | NA | 100% | 2019-07-01 | 2019-09-30 |  | Gerencia, Planeación y Comité de Gerencia
|  |  | Establecer y priorizar variables que permitan caracterizar (identificar, segmentar y reconocer) sus grupos de valor y, especialmente, sus derechos, necesidades y problemas. | Grupos de valor caracterizados según metolodología del DAFP | 1 | NA | NA | 2019-07-01 | 2019-09-30 |  | Gerencia, Planeación y Comité de Gerencia
|  |  | Documentar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Hospital en armonía con la NTC ISO 9001:2015 y el SOGC | Documento MIPG de la entidad | 1 | NA | 100% | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | Gerencia, Planeación, Calidad y Comité de Gerencia
|  |  | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas así como el alcance de los resultados propuestos, en Comité Gerencial | Informe semestral de evaluación de la gestión presentado | 2 | NA | NA | 2019-01-31 | 2020-01-31 |  | Gerencia, Planeación
|  |  | Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de los diferentes procesos y brindar asesoría y retroalimentación | Seguimiento trimestral a Mapas de riesgo por procesos | 4 | 25% | 50% | 2019-04-01 | 2020-01-31 |  | Planeación
|  |  | Comunicar los lineamientos estratégicos y operativos previstos en los planes a todos los miembros del equipo de trabajo de la organización | lineamientos estratégicos y operativos socializados a los líderes de procesos | 1 | 100% | 100% | 2019-01-15 | 2019-03-31 |  | Gerencia y Planeación
|  |  | Monitoreo trimestral de planes de acción | Informes trimestrales de cumplimiento de planes de acción | 4 | 25% | 50% | 2019-04-01 | 2019-01-31 |  | Líder de Calidad y Líderes de procesos
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo | Informes elaborados de seguimiento al cumplimiento del POA | 2 | NA | 50% | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  | Control Interno, Líderes de Procesos
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de gestión gerencial | Informes de seguimiento del Plan de Gestión Gerencial | 2 | NA | 50% | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  | Control Interno, Líderes de Procesos
|  | MIPG: Gestión con Valores para resultados | Promover el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por los encargados del proceso en los tiempos establecidos e implementar acciones de mejora | Informes de seguimiento del PAAC cuatrimestral por líderes de procesos | 3 | NA | 33.33% | 2019-05-01 | 2020-01-31 |  | Gerencia y Planeación
|  | MIPG: Gestión con Valores para resultados: Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Construir la estrategia de rendición de cuentas e Identificar los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | Estrategia de rendición de cuentas documentada | 1 | 100% | 100% | 2019-02-15 | 2019-03-30 |  | Gerencia y Planeación
|  |  | Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. | Acuerdo firmado con organizaciones sociales y grupos de interés sobre periodos y metodologías para rendición de cuentas | 1 | NA | NA | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  | Gerencia, SIAU y Planeación
DESARROLLO TEGNOLOGICO |  | Tecnología biomédica e infraestructura | Realizar el diagnostico de necesidades de tecnologia biomedica e incluirlos en el plan de compras según disponibilidad presupuestal | Diagnostico elaborado e inclusion de equipos en el plan de compras. | 2 | NA | 50% | 2019-06-01 | 31/06/2019 | Falta incluirlos en el Plan de compras | Gerencia, Ingeniero Biomedico, Planeación
|  |  | Presentar proyectos de adquisicion o renovacion de tecnologia biomedica e infraestructura. | Proyectos presentados. | 100% | NA | 100% | 2019-06-01 | 31/06/2019 |  | Gerencia, Planeaación
|  | MIPG: Dimensión Gestión con Valores para resultados: Política de | Culminar los trámites en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012 | Trámites actualizados en el SUIT | 8 | NA | NA | 2019-08-15 | 2019-12-31 |  | Planeación, Sistemas
|  |  | Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites documentada | 1 | NA | 100% | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  | Planeación, Comité de Gestión y Desempeño
[6 empty] | 62.5% | 73.61% |  |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## Jurídica
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO JURÍDICA | [8 empty] | Código: 26-014 | Código: 26-014
[11 empty] | Versión: 009 | Versión: 009
[11 empty] | Fecha: 22 06 2018 | Fecha: 22 06 2018
[11 empty] | Página 1 de 1 | Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II
FINANCIERA | Sostener la viabilidad financiera de la entidad mediante la gestión del recaudo y optimización del recurso. | Gestionar la auto sostenibilidad financiera a través de la generación de ingresos y reducción de gastos, para asegurar la permanencia de la entidad. | MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación - Política Gestión Presupuestal | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de adquisiciones | Informes semestral de cumplimiento | 2 | NA | 50% | 2019-01-01 | 31/122019 | Líder Proceso Jurídico
|  |  | MIPG: Información y comunicación _ Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de los derechos de petición | Derechos de petición con respuesta dentro de los términos de Ley | 100% | 83.33% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Auxiliar Jurídico
|  |  | Contratación | Informes SIA Observa | Contratos cargados en aplicativo SIA Observa mensualmente | 12 | 25% | 50% | 2019-01-01 | 2020-01-04 | Líder Proceso Jurídico y Auxiliar Jurídico
|  |  |  | Cargue contratos SECOP | Contratos cargados en SECOP oportunamente | 100% | 73.85% | 93.55% | 2019-01-01 | 2020-01-04 | Líder Proceso Jurídico y Auxiliar Jurídico
|  |  |  | Informe de contratación Decreto 2193 | Informes trimestrales presentados oportunamente | 4 | 25% | 50% | 2019-04-01 | 2020-01-31 | Líder Proceso Jurídico y Auxiliar Jurídico
|  |  | Defensa Judicial | Seguimiento procesos judiciales | Informe trimestral de seguimiento a procesos judiciales | 4 | 25% | 50% | 2019-04-01 | 2020-01-31 | Responsable de Defensa Judicial
|  |  |  | Respuesta oportuna a tutelas | Tutelas contestadas dentro de los términos | 100% | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Responsable de Defensa Judicial
|  |  |  | Informes procesos judiciales Decreto 2193 | Informes trimestales de defensa judicial presentados oportunamente | 4 | 25% | 50% | 2019-04-01 | 2020-01-31 | Responsable de Defensa Judicial
|  |  |  | Realización de Comités de Conciliación y Defensa Judicial | Realizar reuniones quincenales de Comites de Conciliación y Defensa Judicial | 24 | 20.83% | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Responsable de Defensa Judicial
|  |  | Gestión Jurídica Cartera | Realización de cobros prejurídicos y jurídicos | Cobros prejurídicos y jurídicos realizados | 100% | NA | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Responsable de Defensa Judicial y Auxiliar Jurídico
[7 empty] | 47.25% | 69.35%

## Calidad
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CALIDAD | [10 empty] | Código: 26-014 |  |  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CALIDAD | [9 empty] | Código: 26-014 |  |  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CALIDAD | [8 empty] | Código: 26-014
[13 empty] | Versión: 009 | [12 empty] | Versión: 009 | [11 empty] | Versión: 009
[13 empty] | Fecha: 22 06 2018 | [12 empty] | Fecha: 22 06 2018 | [11 empty] | Fecha: 22 06 2018
[13 empty] | Página 1 de 1 | [12 empty] | Página 1 de 1 | [11 empty] | Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO | [13 empty] | REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO | [12 empty] | REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | [13 empty] | DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | [12 empty] | DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL | [13 empty] | EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL | [12 empty] | EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019 | [13 empty] | PERIODO: 2019 | [12 empty] | PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM IV | TRIM III | [10 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | [9 empty] | TRIM I | TRIM II
CALIDAD | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación: Política Gestión del conocimiento y la innovación | Recopilar y organizar documentación de consulta por procesos en la carpeta compartida | Carpeta compartida con documentación de consulta por procesos completa | 6 | 33.33% | 33.33% |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos | CALIDAD | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación: Política Gestión del conocimiento y la innovación | Recopilar y organizar documentación de consulta por procesos en la carpeta compartida | Carpeta compartida con documentación de consulta por procesos completa | 6 | 33.33% |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos | CALIDAD | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación: Política Gestión del conocimiento y la innovación | Recopilar y organizar documentación de consulta por procesos en la carpeta compartida | Carpeta compartida con documentación de consulta por procesos completa | 6 | 33.33% | 33.33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos
|  |  | MIPG: Dimensión Gestión del Direccionamiento Estratégico y Planeación: Política Planeación Institucional | Estandarización de comités | Comités acogidos a los lineamientos de estandarización | 2 | N/A | 50% |  |  | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Líder de Calidad y Responsables de Comités |  |  |  | MIPG: Dimensión Gestión del Direccionamiento Estratégico y Planeación: Política Planeación Institucional | Estandarización de comités | Comités acogidos a los lineamientos de estandarización | 2 | N/A |  |  | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Líder de Calidad y Responsables de Comités |  |  |  | MIPG: Dimensión Gestión del Direccionamiento Estratégico y Planeación: Política Planeación Institucional | Estandarización de comités | Comités acogidos a los lineamientos de estandarización | 2 | N/A | 50% | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Líder de Calidad y Responsables de Comités
|  |  |  | Realizar monitoreo periódico de indicadores | Informes trimestrales de cumplimiento de indicadores | 4 | NA | 25% |  |  | 2019-04-01 | 2020-01-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos |  |  |  |  | Realizar monitoreo periódico de indicadores | Informes trimestrales de cumplimiento de indicadores | 4 | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2020-01-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos |  |  |  |  | Realizar monitoreo periódico de indicadores | Informes trimestrales de cumplimiento de indicadores | 4 | N/A | 25% | 2019-04-01 | 2020-01-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos
|  |  | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados | Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos al proceso de calidad. | Informes de seguimiento al cumplimiento de planes de mejora suscritos al proceso de calidad | 4 | 25% | 25% |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos |  |  |  | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados | Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos al proceso de calidad. | Informes de seguimiento al cumplimiento de planes de mejora suscritos al proceso de calidad | 4 | 25% |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos |  |  |  | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados | Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos al proceso de calidad. | Informes de seguimiento al cumplimiento de planes de mejora suscritos al proceso de calidad | 4 | 25% | 25% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos
|  |  |  | Realizar la autoevaluacion anual de los estandares de Acreditacion según normatividad. | Autoevaluación de los estándares de Acreditación según normatividad, realizada | 1 | 100% | 100% |  |  | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos |  |  |  |  | Realizar la autoevaluacion anual de los estandares de Acreditacion según normatividad. | Autoevaluacion realizada | 1 | 100% |  |  | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos |  |  |  |  | Realizar la autoevaluacion anual de los estandares de Acreditacion según normatividad. | Autoevaluacion realizada | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos
|  |  | Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad | Realizar la autoevaluacion anual de estandares de Habilitacion según normatividad. | Autoevaluación de los estándares de Habilitación según normatividad, realizada | 1 | N/A | 0% |  |  | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Líder de Calidad y Líderes de procesos |  |  |  | Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad | Realizar la autoevaluacion anual de estandares de Habilitacion según normatividad. | Autoevaluacion realizada | 1 | N/A |  |  | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Líder de Calidad y Líderes de procesos |  |  |  | Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad | Realizar la autoevaluacion anual de estandares de Habilitacion según normatividad. | Autoevaluacion realizada | 1 | N/A | 0% | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Líder de Calidad y Líderes de procesos
|  |  |  | Hacer seguimiento al Plan de sostenimiento de Habilitacion | Informes de seguimiento al Plan de sostenimiento | 2 | N/A | 0% |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad |  |  |  |  | Hacer seguimiento al Plan de sostenimiento de Habilitacion | Informes de seguimiento al Plan de sostenimiento | 2 | N/A |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad |  |  |  |  | Hacer seguimiento al Plan de sostenimiento de Habilitacion | Informes de seguimiento al Plan de sostenimiento (habilitacion) | 2 | N/A | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad
|  |  |  | Proyectar documento PAMEC | Documento PAMEC formulado | 1 | N/A | 0% |  |  | 2019-04-01 | 2019-05-30 | Líder de Calidad |  |  |  |  | Proyectar documento PAMEC | Documento PAMEC formulado | 1 | N/A |  |  | 2019-04-01 | 2019-05-30 | Líder de Calidad |  |  |  |  | Proyectar documento PAMEC | Documento PAMEC ajustado | 1 | N/A | 0% | 2019-04-01 | 2019-05-30 | Líder de Calidad
|  |  |  | Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del PAMEC | Informes de seguimiento elaborados | 2 | N/A | N/A |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad |  |  |  |  | Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del PAMEC | Informes de seguimiento elaborados | 2 | N/A |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad |  |  |  |  | Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del PAMEC | Informes de seguimiento elaborados | 2 | N/A | N/A | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad
|  |  |  | Realizar reporte de indicadores semestrales de Calidad al Ministerio de Salud (Decreto 2193) | Informes de calidad presentados oportunamente | 2 | N/A | 50% |  |  | 2019-07-01 | 2020-01-31 | Líder de Calidad |  |  |  |  | Realizar reporte de indicadores semestrales de Calidad al Ministerio de Salud (Decreto 2193) | Informes de calidad presentados oportunamente | 2 | N/A |  |  | 2019-07-01 | 2020-01-31 | Líder de Calidad |  |  |  |  | Realizar reporte de indicadores semestrales de Calidad al Ministerio de Salud (Decreto 2193) | Informes de calidad presentados oportunamente | 2 | N/A | 50% | 2019-07-01 | 2020-01-31 | Líder de Calidad
|  |  |  | Reportar información de ejecución del PAMEC a la Superintendencia Nacional de Salud | Informe de la Circular 012 presentado oportunamente | 1 | 100% | 100% |  |  | 2019-01-01 | 2020-02-28 | Líder de Calidad |  |  |  |  | Reportar información de ejecución del PAMEC a la Superintendencia Nacional de Salud | Informe de la Circular 012 presentado oportunamente | 1 | 100% |  |  | 2019-01-01 | 2020-02-28 | Líder de Calidad |  |  |  |  | Reportar información de ejecución del PAMEC a la Superintendencia Nacional de Salud | Informe de la Circular 012 presentado oportunamente | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2020-02-28 | Líder de Calidad
|  |  |  | Proyectar y ejecutar Programa Auditoria Interna de la norma ISO 9001-2015 | Programa de Auditoria Interna de Calidad elaborado y ejecutado | 1 | N/A | N/A |  |  | 2019-02-15 | 2019-08-31 | Líder de Calidad |  |  |  |  | Proyectar y ejecutar Programa Auditoria Interna de la norma ISO 9001-2015 | Programa de Auditoria Interna de Calidad elaborado y ejecutado | 1 | N/A |  |  | 2019-02-15 | 2019-08-31 | Líder de Calidad |  |  |  |  | Proyectar y ejecutar Programa Auditoria Interna de la norma ISO 9001-2015 | Programa de Auditoria Interna de Calidad elaborado y ejecutado | 1 | N/A | N/A | 2019-02-15 | 2019-08-31 | Líder de Calidad
|  |  | Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 | Recepcionar y dar cumplimiento a los requisitos de la auditoria externa del ente certificador | Informe de auditoria externa que evidencia conformidad del SGC | 1 | N/A | N/A |  |  | Según cronograma | Según cronograma de auditoria | Líder de Calidad |  |  |  | Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 | Recepcionar y dar cumplimiento a los requisitos de la auditoria externa del ente certificador | Informe de auditoria externa que evidencia conformidad del SGC | 1 | N/A |  |  | Según cronograma | Según cronograma de auditoria | Líder de Calidad |  |  |  | Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 | Recepcionar y dar cumplimiento a los requisitos de la auditoria externa del ente certificador | Informe de auditoria externa que evidencia conformidad del SGC | 1 | N/A | N/A | Según cronograma | Según cronograma de auditoria | Líder de Calidad
[7 empty] | 64.58% | 38.33% |  |  |  | DOCUMENTO CONTROLADO | [8 empty] | 51.67% |  |  |  | DOCUMENTO CONTROLADO | [8 empty] | 64.58% | 38.33% |  | DOCUMENTO CONTROLADO
[7 empty] | 64.58% | 38.33%

## Control Interno
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CONTROL INTERNO | [7 empty] | Código: 26-014
Versión: 009
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II
CALIDAD | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el tiempo establecido | Mapa de Riesgos de Corrupción con seguimiento cuatrimestral | 3 | N/A | 33.33% | 2019-05-01 | 2020-01-31 | Control Interno, Líderes de Procesos
|  |  | MIPG: Dimensión: Información y comunicación / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar seguimiento cumplimiento de requisitos la Ley de Transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014) | Informe trimestral de seguimiento a los compromisos de Ley de transparencia | 4 | 25% | 50% | 2019-04-01 | 2020-01-31 | Control Interno
|  |  | MIPG/ Dimensión Información y comunicación / Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Realizar evaluación por parte de la OCI para identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Informe elaborado de evaluación de la promoción de la participación ciudadana de la entidad en la rendición de cuentas | 1 | N/A | 100% | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Control Interno
|  |  | MIPG/ Dimensión Control Interno / Política Control Interno | Realizar reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Reuniones realizadas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2 | 50% | 50% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Realizar evaluación desempeño institucional por procesos, que sirva como insumo para la evaluación del desempeño del personal de carrera administrativa. | Informe elaborado de evaluación del desempeño institucional por procesos | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2020-01-31 | Control Interno
|  |  | Liderazgo Estratégico | Realizar seguimiento a la austeridad en el gasto | Informes de Austeridad en el gasto elaborados | 4 | 25% | 50% | 2019-04-01 | 2020-01-31 | Control Interno
|  |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo | Informes elaborados de seguimiento al cumplimiento del POA | 2 | N/A | 50% | 2019-07-01 | 2020-01-31 | Control Interno, Planeación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la ejecución del plan anticorrupción | Informes elaborados de seguimiento al plan Anticorrupcion | 3 | N/A | 33.33% | 2019-05-01 | 2020-01-31 | Control Interno, Líderes de Procesos
|  |  |  | Participación en los comités institucionales | Participación en comites institucionales | 6 | 50% | 83.33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Informe de Control Interno Contable | Informe de Control Interno Contable, presentado a la Contaduría General de la Nación | 1 | 100% | 100% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Control Interno
|  |  |  | Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. | Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos presentados a gerencia | 2 | 50% | 100% | 2019-07-01 | 2020-01-31 | Control Interno
|  |  |  | Informe Derechos de Autor Licencias de software | Informe de derechos de autor presentado a Dirección Nacional de Derechos de autor | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-03-10 | Control Interno, Sistemas
|  |  | Evaluación de la gestión del riesgo | Realizar seguimiento a los mapas de riesgo | Numero de Informes de seguimiento | 2 | N/A | 50% | 2019-06-01 | 2020-01-31 | Control Interno
|  |  | Evaluación y seguimiento | Formular Plan de auditorias internas | Programa de Auditorias internas formulado | 100% | 100% | 100% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Control Interno, Comité Institucional de Control Interno
|  |  |  | Ejecutar Plan de auditorias internas | Programa de Auditorias internas ejecutado | 90% | N/A | 56.82% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Informes a Gerencia de las auditorias realizadas | Informes presentados a gerencia de auditorias realizadas | 100% | N/A | 100% | 2019-03-01 | 2020-01-31 | Control Interno
|  |  |  | Informe Pormenorizado de Control Interno | Informes trimestrales publicados en la página web | 3 | 33.33% | 66.67% | 2019-03-01 | 2020-03-31 | Control Interno
|  |  |  | Realizar evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la entidad | Informe ejecutivo anual de control interno | 1 | 100% | 100% | Según directrices DAFP | Según directrices DAFP | Control Interno-Gerencia -Planeación
|  |  | Relación con Entes Externos de control | Realizar acompañamiento en la visita de auditoria de la Contraloría General del Quindío a la entidad | Acompañamiento realizado durante la visita de auditoria de la CGQ | 1 | N/A | 100% | Según cronograma de visitas | Según cronograma de visitas | Control Interno
|  |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento institucional suscrito con la CGQ | Numero de seguimiento al plan de mejoramiento | 3 | 33.33% | 66.67% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Control Interno, responsables del plan de mejora
[7 empty] | 63.89% | 74.51% |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## Talento Humano
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO TALENTO HUMANO | [8 empty] | Código: 26-014
Versión: 009
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II
Talento Humano | Ofrecer atencion humanizada a traves del mejoramiento cotinuo de los procesos, el desarrollo del Talento Humano y la conservación del medio ambiente. | Fomentar en el Talento Humano de la entidad competencias laborales relacionadas con conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) , que permitan la mejora continua en el desempeño de sus actividades. | MIPG: Dimensión Talento Humano: Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Revisar y socializar los lineamientos institucionales macro aplicables al proceso de Talento Humano de la entidad para la planeación estratégica de Talento Humano | Evidencia de articulación de la planeación del área con la planeación estratégica | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Líder de Talento Humano
|  |  |  | Gestionar la información en el SIGEP de todos los servidores públicos y contratistas de la entidad | porcentaje de servidores y contratistas con hojas de vida y vinculación completa al SIGEP | 100% | 0% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano
|  |  |  | Formular, ejecutar y evaluar el Plan estratégico de talento humano | Plan estratégico de talento humano | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  |  | Elaborar el Plan anual de vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos que prevea y programe los recursos necesarios para proveer las vacantes mediante concurso | Programación presupuestal con recursos contemplados para concursos | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano
|  |  |  | Formular, el Plan Institucional de Capacitación (Incluído en el Plan Estratégico) | PIFC formulado | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  |  | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación (Incluído en el Plan Estratégico) | PIFC ejecutado | 24 | 33.33% | 45.83% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  |  | Evaluar eficacia del Plan Institucional de Capacitación (Incluído en el Plan Estratégico) | PIFC evaluado | 2 | NA | 0% | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  |  | Formular, ejecutar y evaluar eficacia del Plan de Bienestar e Incentivos (Incluído en el Plan Estratégico) | Plan de Bienestar e incentivos ejecudo y evaluado | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Comité de Bienestar
|  |  |  | Formular el Plan anual de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo (Incluído en el Plan Estratégico) | Plan anual de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo formulado | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de SST
|  |  |  | Ejecuta el Plan anual de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan anual de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutado | 30 | 50% | 56.67% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de SST
|  |  |  | Evaluar la eficacia del Plan anual de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo (auditoria interna del SGSST) | Resultados de la auditoria interna del SGSST) | 1 | NA | NA | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Líder de SST
|  |  |  | Programar actividades de Inducción | Evidencia de programacion inducción | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  |  | Ejecutar actividades de Inducción y evalúar la eficacia de la implementación de la inducciòn | Evidencia de inducción y su eficacia | 2 | NA | NA | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  |  | Programar actividades de Reinducción | Evidencia deprogramacion de la reinducción | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  |  | Ejecutar actividades de Reinducción y evalúar la eficacia de la implementación de la inducciòn | Evidencia de reinducción y su eficacia | 1 | NA | NA | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  |  | Implementar acciones de mejora de acuerdo a los hallazgos de la medicion del clima laboral - ARL | Plan de mejora ejecutado de la medicion de clima laboral | 1 | NA | NA | 01/011/2019 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Comité de Bienestar
|  |  |  | Mantener actualizada una base de datos que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes | Base de datos actualizada del personal de planta | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Gerente
|  |  |  | Realizar evaluación de desempeño de conformidad con la normatividad vigente | Evaluaciòn del desempeño | 2 | NA | 50% | 01/072019 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Gerente
|  |  |  | Analizar los resultados obtenidos de la evaluación de desempeño de conformidad con la normatividad vigente como insumo para la mejora | Evaluacion de resultados de evaluaciones de desempeño | 1 | NA | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Gerencia
|  |  | MIPG: Dimensión Talento Humano: Política de Integridad | Adoptar y adaptar el código de integridad a la entidad | Codigo de integridad adaptado y adoptado | 1 | NA | 100% | 2019-06-01 | 2019-04-30 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  |  | Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de implementación del Código de Integridad. | Código de Integridad socializado e implementado | 1 | NA | NA | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Líder de Talento Humano - Comitè de ètica y comitè de Bienestar
|  |  | Evaluacion de Competencias | Realizar evaluacion de competencias al personal contratista directo de la entidad. | Evaluacion anual de competencias al personal contratista directo de la entidad. | 1 | NA | NA | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Líder de Talento Humano
[7 empty] | 81.94% | 78.28% | DOCUMENTO CONTROLADO

## Financiera
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO FINANCIERA | [8 empty] | Código: 26-014
Versión: 009
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II
FINANCIERA | Sostener la viabilidad financiera de la entidad mediante la gestión del recaudo y optimización del recurso. | Gestionar la auto sostenibilidad financiera a través de la generación de ingresos y reducción de gastos, para asegurar la permanencia de la entidad. | MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Política Gestión Presupuestal | Preparar mensualmente los estados contables | Estados contables elaborados | 12 | 25% | 50% |  | 2019-02-01 | 2020-01-31 | Líder Proceso Contable
|  |  | Contabilidad | Realizar conciliaciones mensuales entre áreas | Formatos de conciliación diligenciados | 12 | 25% | 50% |  | 2019-02-01 | 2020-01-31 | Líderes Proceso y Subprocesos Financieros
|  |  | Presupuesto | Proyectar y presentar presupuesto a la Junta Directiva | Proyecto de Presupuesto | 1 | N/A | N/A |  | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Líder de Presupuesto
|  |  |  | Elaborar ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos | Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos | 12 | 25% | 50% |  | 2019-02-01 | 2020-01-31 | Líder de Presupuesto
|  |  | Facturación | Implementar y monitorear procedimientos de facturación documentados | Procedimientos de facturación elaborados | 100% | 100% | 100% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Proceso Facturación
[5 empty] | Procedimientos de facturación socializados e implementados | 100% | NA | 100% |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Líder Proceso Facturación
|  |  |  | Presentar y radicar oportunamente las cuentas ante ERP | Cuentas de cobro oportunamente presentadas | 100% | 88.61% | 94.35% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Proceso Facturación
|  |  |  | Realizar seguimiento mensual de cargos abiertos y facturas de contado sin factura a crédito | Informes mensuales presentados de cargos abiertos y facturas de contado sin factura a crédito | 12 | 25% | 50% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Proceso Facturación
|  |  |  | Realizar seguimento mensual al estado de contratos de ventas de servicios de salud | Informes mensuales presentados del estado de contratos de ventas de servicios de salud | 12 | 25% | 50% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Proceso Facturación
|  |  |  | Auditorias mensuales a facturadores | Auditorias mensualesrealizadas a los facturadores | 48 | 25% | 50% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Proceso Facturación
|  |  | Glosas | Recepcionar, revisar y dar respuesta oportuna a glosas | Respuesta oportuna a Glosas | 100% | 100% | 100% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lider glosas
|  |  | Cartera | Participar en Mesas de Saneamiento de Cartera y Aclaración de Cuentas del sector salud, Cruce de información con Entidades Responsables de Pago lo cual permita el saneamiento de cartera y la aclaración de cuentas entre las partes | Participación en mesas de conciliación realizadas | 4 | 25% | 50% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lider cartera Facturación y glosas
|  |  |  | Realizar gestión de cobro de cartera a particulares | Informes mensuales de gestión de cobro de cartera a particulares | 12 | 16.67% | 41.67% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Responsable y Auxiliar de Cartera
|  |  |  | Remitir información suficiente al área juridica para iniciar cobro coactivo una vez agotado el cobro persuasivo. | Cartera trasladada al proceso jurídico para iniciar cobro coactivo | 2 | 0% | 0% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Responsable Cartera
|  |  |  | Identificación mensual de pagos de las ERP | Pagos mensuales realizados por las ERP que no cuentan con soportes de relación de facturas aplicables identificados | > 50% | 74.2% | 97% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Responsable y Auxiliar de Cartera
|  |  | Costos | Implementar sistema de contabilidad por centros de costos. | Sistemas de costos implementado | 70% | 25% | 57.14% | en comunicado interno n°000046 de 2019, se establece que para cumplir con esta producto, son necesarias realizar 11 actividades cada una de estas con un porcentaje de participacion diferente, para el I trimestre se realizaron 4 actividades que representan el 17,5% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Costos
|  |  | Tesorería | Realizar arqueos de caja mensuales | Arqueos de caja realizados | 12 | 25% | 50% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Responsable Subproceso tesorería
|  |  | Comités institucionales | Realizar reuniones del Comité de sostenibilidad contable | Reuniones bimestrales de Comité efectuadas | 6 | 16.67% | 33.33% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Financiera
|  |  |  | Realizar reuniones del Comité de validación SIHO | Reuniones trimestrales de Comité efectuadas | 4 | 25% | 50% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Financiera
|  |  | Financiero | Parametrización de los módulos financieros de CNT | Modulos financieros parametrizados: Contabilidad, Nómina, Presupuesto, Pacientes, Inventarios, Cartera, Activos Fijos, Cuentas por Pagar | 8 | NA | NA | Se realizó actualizacion CNT. Pendiente parametrización | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líderes Proceso y Subprocesos Financieros
|  |  |  | Realizar arqueos bimestrales de caja menor | Arqueos de caja menor realizados | 6 | 16.67% | 33.33% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Financiera
TALENTO HUMANO | Ofrecer atencion humanizada a traves del mejoramiento cotinuo de los procesos, el desarrollo del Talento Humano y la conservación del medio ambiente. | Fomentar en el Talento Humano de la entidad competencias laborales relacionadas con conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) , que permitan la mejora continua en el desempeño de sus actividades. | Formación y capacitación | Elaborar y ejecutar el cronograma de Formacion y Capacitacion del proceso financiero | PIFC elaborado y ejecutado anualmente. | 100% | 8.333% | 41.67% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Financiera
[7 empty] | 35.32% | 57.42%
Note on J17: Se agregó un procedimiento por lo cual son 8 en total

## Sistemas Información
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 009
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/ SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II
DESARROLLO TEGNOLOGICO | Gestionar la renovacion de equipos biomedicos, hartware y software que permitan garantizar un sistema de informacion confiable y atencion oportuna y segura a los Usuarios. |  | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados: Política Gobierno Digital Política Servicio al ciudadano | Publicar en la pagina web de la entidad, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" la información exigida por Ley 1712 de 2014 y demás normatividad aplicable. | Información publicada en la página web según requerimientos de Ley de Transparencia y acceso a la información | > 70% | 100% | 100% | Se debe ajustar la página web, con la ingeniera, ya que no existe orden en la | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Sistemas, Calidad, Control Interno
|  |  |  | Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado, | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) elaborado y publicado en la página web | 100% | 100% | 100% |  | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Líder Sistemas
|  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado, | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) ejecutado | 100% | NA | 0% |  | 2019-05-01 | 2019-12-31
|  |  |  | Formular y ejecutar un Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, que incorpore la Política y alinearla con los objetivos estratégicos de la entidad. | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información elaborado y publicado en la página web de la entidad | 100% | 100% | 100% |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
|  |  |  | Ejecutar un Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, que incorpore la Política y alinearla con los objetivos estratégicos de la entidad. | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información ejecutado | 100% | NA | 0% |  | 2019-05-01 | 2019-12-31
|  |  |  | Formular el plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información elaborado | 100% | 100% | 100% |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información ejecutado | 100% | NA | 0% |  | 2019-05-01 | 2019-12-31
|  |  | Gestión de la información | Realizar el diagnostico de necesidades de tecnologia informatica e incluirlos en el plan de compras según disponibilidad presupuestal | Diagnóstico elaborado e inclusión de equipos en el plan de compras. | 1 | 100% | 100% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  |  | Garantizar la seguridad de la informacion mediante la adquisicion de licencias | Licencias adquiridas | 100% | 100% | 100% | Se realizan las contrataciones de los softwares CNT, Workmanager, y licencias de office 2013 según contratos 64, 42 y 63. | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  |  | Actualizar la parametrizacion del software CNT teniendo en cuenta la normatividad vigente y la actualizacion de las versiones. | No. actividades realizadas/No. actividades programadas. parametrización del software CNT | 8 | NA | 37.5% | De acuerdo a programacion realizada con Contraloría, se diseña CRONOGRAMA PRUEBAS CNT VERSION 19.1 de : Facturacion Contabilidad Presupuesto CXP CXC Nomina Cartera Inventarios | 2019-06-01 | 2019-12-31
|  |  |  | Mantenimiento preventivo equipos de computo | Cronograma de mantenimiento preventivo equipos de cómputo ejecutado con evidencias | 4 | 25% | 50% |  | marzo de 2019 - abril 2019 | Septiembre y octubre de 2019
|  |  |  | Apoyo en el envío de informes a entes de control | Informes presentados oportunamente a los entes de control | 100% | 92.86% | 100% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
TALENTO | Ofrecer atencion humanizada a traves del mejoramiento cotinuo de los procesos, el desarrollo del Talento Humano y la conservación del medio ambiente. | Fomentar en el Talento Humano de la entidad competencias laborales relacionadas con conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) , que permitan la mejora continua en el desempeño de sus actividades. | Satisfaccion del Usuario | Gestionar oportunamente las PQRS de Usuarios Internos y Externos. | Porcentaje de PQRSYF gestionadas dentro de los parámetros establecidos. | 100% | 100% | 100% | Se recepcionan para I TRIMESTRE 5 PQRSYF y se gestionan dentro de los parametros establecidos.Se recepcionan para II trimestre 8 PQRSYF y se gestionan dentro de los parametros establecidos. | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  |  | Realizar la medicion de la encuesta satisfaccion de los Usuarios semestralmente | Una medición de la encuesta satisfacción de los Usuarios realizada semestralmente | 100% | NA | NA |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SIAU
|  |  | Deberes y Derechos del Usuario | Capacitar a la asociacion de Usuarios | Una capacitación semestral a la asociación de Usuarios | 2 | 100% | 100% | Capacitacion a la asociacion de Usuarios sobre presupuesot 2018 el 14 de Marzo de 2019. capacitacion contratos EPS 11 de Abril. Capacitacion en mayo Dy D | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  |  | Capacitar a los Lideres de las juntas de Accion Comunal. | Una capacitación trimestral a los Líderes de las juntas de Acción Comunal. | 4 | 25% | 25% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  |  | Realizar anualmente la campaña de promocion de los DyD en salud. | Una campaña de promoción de los D y D en salud en el mes de septiembre | 1 | NA | NA |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
CALIDAD | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario, | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión con Valores para Resultados - Política Participacion ciudadana | Construir el plan de accion de la politica de participacion social en salud. | Plan de acción de la política de participación social en salud. Elaborado | 1 | 100% | 100% | cumplido, se formula el plan de accion de la politica de participacion social en salud. | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Estadistica | Informes de oportunidad en la asignación de citas y entrega de medicamentosa las aseguradoras | Informes reportados mensualmente a las aseguradoras, de oportunidad en la asignación de citas y entrega de medicamentos | 12 | 25% | 50% | Se viene realizando dicha actividad a las diferentes EPS mes a mes. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SIAU y Calidad
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD | Prestar servicios de salud de baja complejidad, mediante la estrategia de Atencion Primaria en Salud, con actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, dirigidos a toda la Poblacion, impactando positivamente sobre las tasas de morbimortalidad de la población, a través de la estrategia IEC (Informacion, Educacion y Comunicacion) | Identificar y controlar factores de riesgo asociados a las condiciones de salud de la poblacion objeto de atencion impactando positivamente en el perfil epidemiologico del Municipio. | Epidemiología | Elaborar Informe trimestral con base en la información de los RIPS para presentar a Junta Directiva | Informe trimestral de RIPS | 4 | 25% | 50% | i TRIMESTRE:Dicha actividad se realizara para el mes de mayo el dia 29. II Trimestre: este enforme se presenta en julio | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Estadística
|  |  |  | Elaborar Perfil epidemiologico anual de la población atendida por la ESE | Perfil epidemiológico elaborado | 1 | 100% | 100% | Perfil epidemiológico elaborado el dia 15 de Abril. | 2019-03-15 | 2019-12-31 | Lider Epidemiología
|  |  |  | Capacitar al equipo de salud en las guias de atencion a enfermedades de interes en salud publica. | Guías de atención a enfermedades de interés en salud pública. Socializadas | 7 | 14.29% | 100% | I Trimestre: 5 de Febrero socializacion dia internacional de lepra. 13 de Marzo control de plagas. 27 de Marzo dia mundial de la tuberculosis. II trimestre: VIH - sifilis gestacional mayo 29: DNT aguda moderada severa - Intento suicida EDA IRA | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  |  | Realizar análisis de casos de Sífilis congénita en partos atendidos en la E.S.E. | Casos analizados de Recién Nacidos con diagnóstico de Sífilis congénita en población atendida por la ESE en la vigencia | 0% | 100% | 100% | No se presenta ningun caso para Sifilis Congenita. | 2019-01-01 | 2019-12-31
[7 empty] | 76.89% | 72.02% |  |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## Gestión Documental
PLAN DE ACCIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II
DESARROLLO TECNOLOGICO | Gestionar la renovacion de equipos biomedicos, hardware y software que permitan garantizar un sistema de informacion confiable y atencion oportuna y segura a los Usuarios. |  | MIPG: Información y comunicación: Política de Gestión Documental | Elaboración y aprobación en Comité de Archivo del Plan institucional de archivos - PINAR | PINAR elaborado, aprobado y publicado en la página web | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Líder de Gestión Documental y Comité de Archivo
|  |  |  | Elaboración, aprobación , implementación y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD. | Programa de Gestión Documental elaborado, aprobado y publicado en la página web | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Gestión Documental y Comité de Archivo
|  |  |  | Actualización de las Tablas de Retención Documental | Tablas de retención documental actualizadas por procesos | 100% | 0% | 26.67% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Gestión Documental y Líderes de proceso
|  |  |  | Elaboración de Tablas de valoración documental | Tablas de valoración documental elaboradas | 1 | 0% | 2.222% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Gestión Documental y Líder de Calidad
|  |  | Formación y capacitación | Elaborar y ejecutar el cronograma de Formacion y Capacitacion del proceso de mantenimiento | PIFC elaborado y ejecutado anualmente. | 100% | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Gestión Documental
[7 empty] | 60% | 65.78% |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## Compras
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 009
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II | I TRIMESTRE
FINANCIERA | Sostener la viabilidad financiera de la entidad mediante la gestión del recaudo y optimización del recurso. | Gestionar la auto sostenibilidad financiera a través de la generación de ingresos y reducción de gastos, para asegurar la permanencia de la entidad. | MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación - Política de Planeación Institucional | Proyectar el plan anual de adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones aprobado por el comité de compras y publicado en la página web y en el SECOP | 1 | 100% | 100% | Se elaboró El Plan Anual de Adquisiciones, el cual fue aprobado por el Comité de Compras y publicado en la pagina web de la entidad el 31 de Enero de 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Líder compras, Comité de Compras
|  |  | Compras y suministros | Entregar oportunamente los requisiciones realizadas por los diferentes procesos Institucionales. | Requerimientos entregados dentro de los 5 días siguientes a la solicitud | 100% | 98.5% | 98.9% | Se realizaron entregas parciales al Laboratorio Clinico de algunos elementos debido a que algunos productos a principio de año, requieren de importación y se demoran mas tiempo para su entrega | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder compras
|  |  |  | Realizar inventario de consumo de almacén | Inventarios realizados semestralmente | 2 | NA | 50% | El Inventario de Almacen se realiza el 28 de Junio/19 | 2019-06-28 | 2019-12-31 | Líder compras y Auxiliar Almacén
|  |  |  | Presentar informes de evaluación y reevaluación de proveedores | Informes trimestrales de evaluación y reevaluación de proveedores | 4 | 25% | 50% | Se realizó Evaluación de Proveedores del Primer Semestre 2019 | 2019-04-01 | 2020-01-31 | Líder de compras
|  |  | Activos fijos | Realizar inventario Activos fijos | Inventario realizado de activos fijos de la institución. | 2 | N/A | N/A | Inventarios de Activos Fijos programado para el 28 de Junio/19 | 2019-06-28 | 2019-12-31 | Líder compras
[7 empty] | 74.5% | 74.72% |  |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## Mantenimiento
PLAN DE ACCIÓN PROCESO MANTENIMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II
DESARROLLO TEGNOLOGICO | Gestionar la renovacion de equipos biomedicos, hartware y software que permitan garantizar un sistema de informacion confiable y atencion oportuna y segura a los Usuarios. |  | Mantenimiento Hospitalario | Formular y ejecutar Plan de Mantenimiento Hospitalario con su respectivo cronograma | Plan de Mantenimiento Hospitalario elaborado con cronograma | 1 | 100% | 100% |  | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  |  | Presentar oportunamente informes trimestrales de mantenimiento hospitalario a la Secretaria de Salud Departamental | Informes presentados de mantenimiento hospitalario | 4 | 25% | 50% |  | 2019-04-01 | 2020-01-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  |  | Presentar oportunamente informes semestrales de mantenimiento hospitalario a la Superintendencia Nacional de Salud (Circular Única) | Informes presentados de mantenimiento hospitalario | 2 | 50% | 50% |  | 2019-07-01 | 2020-01-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Hospitalario: Planta Física | Ejecutar labores de mantenimiento preventivo de la planta física y mobiliario conforme a cronograma | Evidencias de mantenimiento realizado de la planta física según cronograma | 1 | 0% | NA |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Mantenimiento. Operario de Mantenimiento
|  |  | Mantenimiento Hospitalario: Equipo industrial y de uso hospitalario | Realizar y ejecutar cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: Planta electrica, ascensor, aire acondicionado, motobombas y neveras. | Contratos de mantenimiento preventivo y hojas de vida de equipos completas y con soportes de mantenimiento. | 2 | N/A | 50% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Mantenimiento. Operario de Mantenimiento
|  |  | Tecnología Biomédica | Elaborar, ejecutar y evaluar programa de mantenimiento preventivo de equipo biomédico | Cronograma de mantenimiento | 2 | 50% | 50% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Mantenimiento, Ingeniero Biomédico
|  |  |  | Realizar calibración anual de equipos biomédicos que midan, pesen y tallen | Equipos biomédicos con certificado de calibración | 1 | NA | NA |  | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Líder de Mantenimiento, Ingeniero Biomédico
|  |  | Gestión Ambiental | Ejecución y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos generados en la Atención en Salud PGIRASA | PGIRASA ejecutado | 12 | 25% | 50% |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Mantenimiento, GAGAS
|  |  |  | Elaborar y presentar informe anual del RESPEL | Informe presentado oportunamente a la autoridad ambiental - CRQ | 1 | 100% | 100% |  | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Formación y capacitación | Elaborar y ejecutar el cronograma de Formacion y Capacitacion del proceso de mantenimiento | PIFC elaborado y ejecutado anualmente. | 100% | 33.33% | 50% |  | 2019-01-23 | 2019-12-31 | Líder de Mantenimiento, Ingeniero Biomédico
[7 empty] | 47.92% | 62.5% |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## Consulta Ext-PyD
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CONSULTA EXTERNA - P Y D | [10 empty] | Código: 26-014
Versión: 009
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II
ATENCION PRIMARIA EN SALUD "APS" | Prestar servicios de salud de baja complejidad, mediante la estrategia de Atencion Primaria en Salud, con actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, dirigidos a toda la Poblacion, impactando positivamente sobre las tasas de morbimortalidad de la población, a través de la estrategia IEC (Informacion, Educacion y Comunicacion) | Identificar y controlar factores de riesgo asociados a las condiciones de salud de la poblacion objeto de atencion impactando positivamente en el perfil epidemiologico del Municipio. | Protección Especifica y Detección Temprana | Formular y ejecutar plan de trabajo para la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud de conformidad con la normativa vigente | Plan de Trabajo formulado para la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud de conformidad con la normativa vigente | 100% | 50% | 50% |  | Lista de asistencia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lider PyD
|  |  |  | Ejecutar plan de trabajo para la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud de conformidad con la normativa vigente | Plan de Trabajo ejecutado para la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud de conformidad con la normativa vigente | > 90% | NA | 0% |  |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Lider PyD
|  |  |  | Evaluación de aplicación de Guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo | No. HC de la muestra representativa niños menores 10 años con aplicación estricta de guía para detección temprana de alteraciones del C Y D/ No. HC de niños menores 10 años de la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en vigencia evaluada. | ≥80 | 81.82% | 86.67% |  | Auditoria de historias clinicas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Enfermera auditora
|  |  |  | Monitorear la Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación | No. Mujeres gestantes a quienes se les realizó por lo menos una valoración médica y se inscribieron en el Programa de CPN de la ESE a más tardar en la semana 12 de gestación/Total de mujeres gestantes identificadas | ≥80 | 72.73% | 73.42% |  | Planilla de seguimiento de gestantes, estadisticas CNT | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lider PyD
|  |  |  | Dar continuidad al programa de gestantes "Creciendo juntos" | No de actividades realizadas en el programa/Total de actividades programadas. | 100 | 100% | 100% |  | Lista de asistencia de las gestantes al curso psicorpofilactico | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Programa Creciendo Juntos
|  |  | Salud Pública | Realizar la evaluación de la aplicación de la guía de atención de enfermedad hipertensiva | No. HC de la muestra representativa con aplicación estricta de Guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE/ total de HC auditadas de la muestra representativa de pacientes con dx de HTA atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación. | ≥90 | 91.11% | 90% |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Auditor Médico
|  |  |  | Medir la proporcion de pacientes con hipertension arterial controlada | Número total de pacientes que seis meses después de diagnosticados su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados de acuerdo con las metas recomendadas por la Guía de Práctica Clínica basada en Evidencia/ Número total de pacientes hipertensos diagnosticados | ≥85 | 86.33% | 87.02% |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Programa Ritmo Positivo
|  |  |  | Dar continuidad al programa de pacientes con "Hipertension y diabetes "ritmo positivo" | No de actividades realizadas en el programa /Total de actividades programadas. | 100 | 100% | 100% |  | Se esta conformando el grupo de pacientes del programa de riesgo cardiovascular | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder Programa Ritmo Positivo
|  |  |  | Realizar jornadas de salud comunitario con participacion intersectorial | No de jornadas realizadas /Total de jornadas programadas. | 100 | 100% | 100% | Se ha asistido a las brigadas según programación | Registros fotograficos, lista de asistencia. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lider PyD
|  |  | Demanda Inducida | Capacitar al equipo de salud en programas de PyD. | 11. No. de capacitaciones a equipos de salud en PyD realizadas/ No de capacitaciones programadas | 14 | 35.71% | 78.57% | Se ha realizado capacitacion a los facturados y al grupo de auxiliares de Planta | Asistencia y registro fotografico | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lider PyD
|  |  |  | Capacitar a los usuarios en programas de PyD. | Capacitaciones a Asociación de Usuarios en PyD realizadas | 2 | N.A | NA | N.A | No está programado para este trimestre | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lider PyD
|  |  |  | Capacitar a los usuarios en temas relacionados con salud según necesidades identificadas en la encuesta de satisfaccion de los mismos. | Capacitaciones realizadas en temas relacionados con salud según necesidades identificadas en la encuesta de satisfaccion de los mismos. | 4 | 25% | 100% | Se ha realizado charlas con los usuarios de consulta externa | lista de asistencia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lider PyD
|  |  |  | Monitorear las coberturas de los programas de PyD. | No. de monitoreos realizados /total de monitoreos programados. | 12 | 25% | 50% | Mensualmente se realiza el monitoreo por EPS | Matriz de seguimiento por EPS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lider PyD
TALENTO HUMANO | Ofrecer atencion humanizada a traves del mejoramiento cotinuo de los procesos, el desarrollo del Talento Humano y la conservación del medio ambiente. | Fomentar en el Talento Humano de la entidad competencias laborales relacionadas con conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) , que permitan la mejora continua en el desempeño de sus actividades. | Plan Institucional de Formación y Capacitación | Elaborar y ejecutar el Plan Institucional de capacitacion y formacion para los servidores con el cumplimiento al objetivo de metas institucionales | PIFC elaborado y ejecutado anualmente. | 1 | 100% | 100% | Se ha cumplido de acuerdo al cronograma | Lista de asistencia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lider PyD
[7 empty] | 72.31% | 78.13% |  |  |  |  | DOCUMENTO CONTROLADO
Note on F13: control: Modificar por RIAS
Note on F14: control: Modificar por RIAS

## Odontología
PLAN DE ACCIÓN PROCESO ODONTOLOGÍA
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II
CALIDAD | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario. | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | Programa de Seguridad del Paciente | Socializar el programa y la Politica de Seguridad del Paciente | Reunión de socialización Política y Programa de Seguridad del Paciente efectuada con el personal de Odontología | 1 | 100% | 100% | se realizo actividad de seguridad del paciente con respecto al area de dontologia el dia 13 de febrero del 2019, charla a cargo de la jefe natalia responsable de seguridad del paciente. para el I trimestre Asistencias a reunion internas ,socializaciones de temas tratados | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Seguridad del Paciente y Odontología
|  |  |  | Socializacion del protocolo de Identificacion del Paciente | Protocolo socializado con el personal de Odontología | 1 | N/A | 100% | REUNION PROGRAMADA PARA EL II TRIMESTRE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Seguridad del Paciente y Odontología
|  |  |  | Reporte de eventos adversos e incidentes en Odontología | eventos e incidentes reportados mensualmente | 12 | 25% | 50% | no ocurrieron eventos adversos en el primer trimestre se diligencian formatos en 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Odontología
|  |  |  | Analisis y Plan de mejoramiento de Eventos adverso | Eventos adversos reportados y gestionados en Odontología | 100% | 100% | 100% | no ocurrieron eventos adversos en el primer trimestre se diligencian formatos en 0 por ende n se reliza socializacion | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Odontología
TALENTO HUMANO | Ofrecer atencion humanizada a traves del mejoramiento cotinuo de los procesos, el desarrollo del Talento Humano y la conservación del medio ambiente. | Fomentar en el Talento Humano de la entidad competencias laborales relacionadas con conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) , que permitan la mejora continua en el desempeño de sus actividades. | Programa de Formación y Capacitación | Elaborar y ejecutar el cronograma de Formacion y Capacitacion del proceso | PIFC elaborado y ejecutado por proceso | 100% | 100% | 100% | en el primer trimestre se asiste a todos los cronogramas progrmados (pifc) listados de asistencia a reuniones y capacitaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Odontología
[7 empty] | 81.25% | 90% |  |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## Urg-Hospitalización
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO URGENCIAS-HOSPITALIZACIÓN | [7 empty] | Código: 26-014
Versión: 009
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II
CALIDAD | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario. | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | Programa de Seguridad del Paciente | Socializar el programa y la Politica de Seguridad del Paciente | Reunión de socialización Política y Programa de Seguridad del Paciente efectuada con el personal de Urgencias y Hospitalización | 2 | 50% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Urgencias-Hospitalización
|  |  |  | Socializacion del protocolo de Identificacion del Paciente y administración de medicamentos | Protocolo socializado con el personal de hospitalización y urgencias | 3 | 0% | 66.67% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Urgencias-Hospitalización
|  |  |  | Reporte de eventos adversos e incidentes que ocurran en los servicios de Urgencias y Hospitalización | Eventos e incidentes reportados | 100% | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Urgencias-Hospitalización
|  |  |  | Analisis y Plan de mejoramiento de Eventos adversos | Eventos adversos reportados y gestionados en Urgencias y Hospitalización | 100% | 100% | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Urgencias-Hospitalización
TALENTO HUMANO | Ofrecer atencion humanizada a traves del mejoramiento cotinuo de los procesos, el desarrollo del Talento Humano y la conservación del medio ambiente. | Fomentar en el Talento Humano de la entidad competencias laborales relacionadas con conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) , que permitan la mejora continua en el desempeño de sus actividades. | Programa de Formación y Capacitación | Elaborar y ejecutar el cronograma de Formacion y Capacitacion del proceso | PIFC elaborado y ejecutado por proceso | 100% | 25% | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Urgencias-Hospitalización
[7 empty] | 55% | 83.33% |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## Laboratorio
PLAN DE ACCIÓN PROCESO LABORATORIO CLÍNICO
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | FECHA INICIO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II
CALIDAD | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario. | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | Programa de Seguridad del Paciente | Socializar el programa y la Politica de Seguridad del Paciente | Reunión de socialización Política y Programa de Seguridad del Paciente efectuada con el personal de Laboratorio | 1 | NA | NA | 2019-01-01 |  | 29 DE AGOSTO SE REALIZA SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DE LABORATORIO | 2019-12-31 | Líder de Seguridad del Paciente y Líder de Laboratorio
|  |  |  | Socializacion del protocolo de Identificacion del Paciente aplicado al laboratorio | Protocolo socializado con el personal de laboratorio | 1 | 100% | 100% | 2019-01-01 | 28 de marzo 2018 se realizó socialización con el manual de toma de muestras , con énfasis en el llamado redundante e identificación comparando stiker con orden médica |  | 2019-12-31 | Líder de Seguridad del Paciente y Líder de Laboratorio
|  |  |  | Analisis y Plan de mejoramiento de Evento adverso | Eventos adversos reportados y gestionados en el laboratorio | 100% | 100% | 100% | 2019-01-01 | Se analizo evento adverso ocurrido el 9 de mayo 2019 | EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO OCURRIERON EA. | 2019-12-31 | Líder de Laboratorio
|  |  |  | Reporte de riesgos en el laboratorio clínico | Riesgos reportados mensualmente | 12 | 25% | 50% | 2019-01-01 | Se diligencia el formato de Riesgos para los meses de abril, mayo y junio 2019 | SE DILIGENCIA EL FORMATO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 | 2019-12-31 | Lider de Laboratorio
TALENTO HUMANO | Ofrecer atencion humanizada a traves del mejoramiento cotinuo de los procesos, el desarrollo del Talento Humano y la conservación del medio ambiente. | Fomentar en el Talento Humano de la entidad competencias laborales relacionadas con conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) , que permitan la mejora continua en el desempeño de sus actividades. | Programa de Formación y Capacitación | Elaborar y ejecutar el cronograma de Formacion y Capacitacion del proceso | PIFC elaborado y ejecutado por proceso | 4 | 25% | 50% | 2019-01-01 | Se socializó el manual de toma de coloracion evidencia en formato de asistencia el 16 de abril 2019, se reprogramo la capacitacion sobre manual de bioseguridad para agosto 2019 | SE SOCIALIZO EL 12 DICIMBRE LOS ´PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS | 2019-12-31 | Líder de Laboratorio
[7 empty] | 62.5% | 75% |  |  |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## Servicio Farmaceutico
PLAN DE ACCIÓN PROCESO FARMACIA
REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
DIMENSION: SOCIAL (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
EJE ESTRATEGICO MUNICIPAL: UNIDOS POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO: 2019
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTO |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES | EVIDENCIA
[7 empty] | TRIM I | TRIM II
CALIDAD | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario. | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | Programa de Seguridad del Paciente | Socializar el programa y la Politica de Seguridad del Paciente | Reunión de socialización Política y Programa de Seguridad del Paciente efectuada con el personal de Laboratorio | 1 | N/A | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Seguridad del Paciente y Líder de Servicio Farmaceutico | Se socializará a funcionarios del Servicio farmacéutico por parte de la responsable del Programa de Seguridad del Paciente para el mes de junio. | Lista de asistencia en carpeta de socializaciones y capacitaciones en el Archivo del Servicio Farmacéutico.
|  |  |  | Evaluar adherencia al Procedimiento de dispensación (ambulatoria) informada y facturación de medicamentos y dispositivos médicos | Evaluaciones realizadas al procedimiento | 2 | N/A | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Servicio Farmaceutico | Esta actividad se realizará durante los meses de mayo y septiembre. | Carpeta de lista de chequeo Procedimiento de dispensación (ambulatoria) informada y facturación de medicamentos y dispositivos médicos en el Archivo del Servicio Farmacéutico. (Mayo)
|  |  |  | Evaluar adherencia al Procedimiento de dispensación intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos médicos | Evaluaciones realizadas al procedimiento | 2 | N/A | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Servicio Farmaceutico | Esta actividad se realizará durante los meses de junio y octubre. | Carpeta de lista de chequeo Procedimiento de dispensación (intrahospitalaria) facturación de medicamentos y dispositivos médicos en el Archivo del Servicio Farmacéutico. (Junio)
|  |  |  | Realizar gestión y reporte a entes de control, de Eventos adversos generados por medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico en tiempos establecidos por la norma | Eventos adversos reportados y gestionados en el servicio farmaceutico | 4 | 25% | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico | *Se realizó reporte en Cero,para el programa de Farmacovigilancia en los meses de enero a marzo. ya que no se recibió notificación de Evento adverso ó incidente relacionado con medicamentos. *El reporte trimestral de Tecnovigilancia y Reactivovigilancia se realizará la primera semana del mes de abril. Se realizo reporte en cero para el programa de Farmacovigilancia en los meses de abril a junio.ya que no se recibió notificación de Evento adverso ó incidente relacionado con medicamentos. *El reporte trimestral de Tecnovigilancia y Reactivovigilancia se realizo el 1 de abril 2019. El proximo reporte se hara la primera semana de julio. | carpeta de reportes de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia en el computador de farmacia.
|  |  |  | Reportar informe SISMED al Ministerio de Salud y Protección Social | Informes trimestrales presentados oportunamente | 4 | 25% | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lider del Servicio Farmaceutico y Líder de Sistemas | Se envió informe del cuarto trimestre del año 2018 la primera semana del mes de enero. El trimestre que comprende los meses de enero a marzo del 2019 se reportara en el mes de abril. Se envió informe del primer trimestre del año 2019 la primera semana del mes de abril. El trimestre que comprende los meses de abril a junio del 2019 se reportara en el mes de julio. | Informe enviado ubicado en archivo digiltal de Sistemas.
|  |  |  | Reportar informe de oportunidad en la entrega de medicamentos a las EPS | Informes mensuales presentados oportunamente | 12 | 25% | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico | Se realiza mensualmente el reporte de medicamentos pendientes. A las EPS que lo solicitan como son Medimas y Saludvida. | Correo electrónico de farmacia por el que se envió el informe a las EPS.
|  |  |  | Realizar reuniones periódicas del Comité de Farmacia y Terapéutica | Reuniones de Comité realizadas | 12 | 25% | 50% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico | Se han realizado las reuniones del comité de farmacia y terapeutica mensualmente. | Carpeta de actas de Comité de Farmacia y Terapéutica en Archivo de Servicio Farmacéutico.
|  |  |  | Inventarios servicio farmaceutico | Informe de Inventario elaborado | 3 | N/A | 33.33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico | Los inventarios del servicio farmaceutico se realizaran cada cuatro meses. El primer inventario del servicio farmaceutico se realizará el 26 de abril del 2019. | Evidencias del inventario en computador del servicio farmaceutico, y en fisico lista de los asistentes y colaboradores en el archivador del servivio farmaceutico).
TALENTO HUMANO | Ofrecer atencion humanizada a traves del mejoramiento cotinuo de los procesos, el desarrollo del Talento Humano y la conservación del medio ambiente. | Fomentar en el Talento Humano de la entidad competencias laborales relacionadas con conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) , que permitan la mejora continua en el desempeño de sus actividades. | Programa de Formación y Capacitación | Elaborar y ejecutar el cronograma de Formacion y Capacitacion del proceso | PIFC elaborado y ejecutado por proceso | 100% | 33.33% | 33.33% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico | Se elaboró cronograma de formacion y capacitación del proceso. Pero no se ha ejecutado ninguna actividad.
[7 empty] | 26.67% | 51.85% |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## TRIMESTRE I
EVALUACIÓN PLANES DE ACCIÓN TRIMESTRE I 2019
Nombre del Proceso |  | Porcentaje de Avance
Direccionamiento estratégico y planeación |  | 63%
Jurídica |  | 47%
Calidad |  | 65%
Control Interno |  | 64%
Talento Humano |  | 82%
Financiera |  | 35%
Sistemas de Información |  | 77%
Gestión Documental |  | 60%
Compras, bienes y suministros |  | 74%
Mantenimiento |  | 48%
Consulta Externa-Promocion y Prevención |  | 72%
Odontología |  | 81%
Urgencias-Hospitalización |  | 55%
Laboratorio Clínico |  | 63%
Servicio Farmacéutico |  | 27%
Total Porcentaje de Avance |  | 60.87%

## TRIMESTRE II
EVALUACIÓN PLANES DE ACCIÓN TRIMESTRE II 2019
Nombre del Proceso |  | Porcentaje de Avance
Direccionamiento estratégico y planeación |  | 74%
Jurídica |  | 69%
Calidad |  | 38%
Control Interno |  | 75%
Talento Humano |  | 78%
Financiera |  | 57%
Sistemas de Información |  | 72%
Gestión Documental |  | 66%
Compras, bienes y suministros |  | 75%
Mantenimiento |  | 63%
Consulta Externa-Promocion y Prevención |  | 78%
Odontología |  | 90%
Urgencias-Hospitalización |  | 83%
Laboratorio Clínico |  | 75%
Servicio Farmacéutico |  | 52%
Total Porcentaje de Avance |  | 69.67%

## ACUMULADO
EVALUACIÓN PLANES DE ACCIÓN ACUMULADO 2019
Nombre del Proceso |  | Porcentaje de Avance Trim I | Porcentaje de Avance Trim II
Direccionamiento estratégico y planeación |  | 63% | 74%
Jurídica |  | 47% | 69%
Calidad |  | 65% | 38%
Control Interno |  | 64% | 75%
Talento Humano |  | 82% | 78%
Financiera |  | 35% | 57%
Sistemas de Información |  | 77% | 72%
Gestión Documental |  | 60% | 66%
Compras, bienes y suministros |  | 74% | 75%
Mantenimiento |  | 48% | 63%
Consulta Externa-Promocion y Prevención |  | 72% | 78%
Odontología |  | 81% | 90%
Urgencias-Hospitalización |  | 55% | 83%
Laboratorio Clínico |  | 63% | 75%
Servicio Farmacéutico |  | 27% | 52%
Total Porcentaje de Avance |  | 60.87% | 69.67%
MYRIAM BEJARANO PULIDO
Gerente